## Calculos
| Esperado |  | Realizado
Capacitación Defensa Civil - Plan de Contingencia | 42 | 19.63% | 42 | 19.63%
Capacitacion a Brigadas Comunitarias | 70 | 32.71% | 70 | 32.71%
Capacitacion a Brigadas Escolares | 33 | 15.42% | 33 | 15.42%
Capacitacion Centros de Salud y Policía | 9 | 4.206% | 9 | 4.206%
Competencia de Rescate | 4 | 1.869% | 4 | 1.869%
Simulacros locales | 56 | 26.17% | 56 | 26.17%
| 214 |  | 214

## avance esperado
| # de actividades | % de la actividad | % del total
|  |  |  | 2026-01-01 | [30 empty] | 2026-02-01 | [27 empty] | 2026-03-01 | [30 empty] | 2026-04-01 | [29 empty] | 2026-05-01 | [30 empty] | 2026-06-01 | [29 empty] | 2026-07-01 | [30 empty] | 2026-08-01 | [30 empty] | 2026-09-01
[5 empty] | Avance acumulado: |  |  |  |  | 9.8118 | [25 empty] | Avance acumulado: |  |  |  |  | 16.3538 | [22 empty] | Avance acumulado: |  |  |  |  | 22.8959 | [25 empty] | Avance acumulado: |  |  |  |  | 31.3071 | [24 empty] | Avance acumulado: |  |  |  |  | 51.8679 | [25 empty] | Avance acumulado: |  |  |  |  | 66.8192 | [24 empty] | Avance acumulado: |  |  |  |  | 75.697 | [25 empty] | Avance acumulado: |  |  |  |  | 95.3232 | [25 empty] | Avance acumulado: |  |  |  |  | 99.9961
[5 empty] | Avance del mes: |  |  |  |  | 9.8118 | [25 empty] | Avance del mes: |  |  |  |  | 6.5421 | [22 empty] | Avance del mes: |  |  |  |  | 6.5421 | [25 empty] | Avance del mes: |  |  |  |  | 8.4112 | [24 empty] | Avance del mes: |  |  |  |  | 20.5607 | [25 empty] | Avance del mes: |  |  |  |  | 14.9513 | [24 empty] | Avance del mes: |  |  |  |  | 8.8779 | [25 empty] | Avance del mes: |  |  |  |  | 19.6262 | [25 empty] | Avance del mes: |  |  |  |  | 4.6729
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Capacitación Defensa Civil - Plan de Contingencia | 42 | 99.99 | 19.6242 | bar: 1 to 6.5421 28
Huaricanga | 3 | 99.99 |  | 9.8118 7: 2.381
Presentación y Coordinación | 1 | bar: 1 to 9.8118 1; Avance del mes: 3 to 6.5421 28
Convocatoria | 1 | bar: 1 to 9.8118 1; Avance del mes: 3 to 6.5421 28; 20.5607 1
Presentación del Plan de Contingencia Actualizado | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 20.5607 1
Chasquitambo | 3 | 99.99
Presentación y Coordinación | 1 | bar: 1
Convocatoria | 1 | bar: 20.5607 1
Presentación del Plan de Contingencia Actualizado | 1 | bar: 20.5607 1
Hornillos | 3 | 99.99 | bar: 1 to 6.5421 28
Presentación y Coordinación | 1 | bar: 1 to Avance del mes: 4; Avance del mes: 6 to 6.5421 28
Convocatoria | 1 | bar: 1 to Avance del mes: 4; Avance del mes: 6 to 6.5421 28; 20.5607 1
Presentación del Plan de Contingencia Actualizado | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 20.5607 1
Chaucayán | 3 | 99.99
Presentación y Coordinación | 1 | bar: 1
Convocatoria | 1 | bar: 20.5607 1
Presentación del Plan de Contingencia Actualizado | 1 | bar: 20.5607 1
Raquia | 3 | 99.99 | bar: 1 to 6.5421 28
Presentación y Coordinación | 1 | bar: 1 to 6.5421 28
Convocatoria | 1 | bar: 1 to 4.6729 30
Presentación del Plan de Contingencia Actualizado | 1 | bar: 1 to 9.8118 29; 9.8118 31 to 4.6729 30
Colca | 3 | 99.99
Presentación y Coordinación | 1 | bar: 1
Convocatoria | 1 | bar: 20.5607 1
Presentación del Plan de Contingencia Actualizado | 1 | bar: 20.5607 1
Yamor | 3 | 99.99
Presentación y Coordinación | 1 | bar: 1
Convocatoria | 1 | bar: 20.5607 1
Presentación del Plan de Contingencia Actualizado | 1 | bar: 20.5607 1
Mayorarca | 3 | 99.99 | bar: 1 to 6.5421 13; 6.5421 20 to 6.5421 28
Presentación y Coordinación | 1 | bar: 1 to 6.5421 13; 6.5421 20 to 6.5421 28
Convocatoria | 1 | bar: 1 to 6.5421 13; 6.5421 20 to 6.5421 28; 20.5607 1
Presentación del Plan de Contingencia Actualizado | 1 | bar: 1 to 6.5421 13; 6.5421 20 to 6.5421 28; 14.9513 1
Conococha | 3 | 99.99
Presentación y Coordinación | 1 | bar: 1
Convocatoria | 1 | bar: 20.5607 1
Presentación del Plan de Contingencia Actualizado | 1 | bar: 14.9513 1
Chiquian | 3 | 99.99 | bar: 1 to 6.5421 13; 6.5421 20 to 6.5421 28
Presentación y Coordinación | 1 | bar: 1 to 6.5421 13; 6.5421 20 to 6.5421 28
Convocatoria | 1 | bar: 1 to 6.5421 13; 6.5421 20 to 6.5421 28; 20.5607 1
Presentación del Plan de Contingencia Actualizado | 1 | bar: 1 to 6.5421 13; 6.5421 20 to 6.5421 28; 14.9513 1
Aquia | 3 | 99.99
Presentación y Coordinación | 1 | bar: 1
Convocatoria | 1 | bar: 20.5607 1
Presentación del Plan de Contingencia Actualizado | 1 | bar: 14.9513 1
Villanueva | 3 | 99.99 | bar: 1 to 6.5421 13; 6.5421 20 to 6.5421 28
Presentación y Coordinación | 1 | bar: 1 to 6.5421 13; 6.5421 20 to 6.5421 28
Convocatoria | 1 | bar: 1 to 6.5421 13; 6.5421 20 to 6.5421 28; 20.5607 1
Presentación del Plan de Contingencia Actualizado | 1 | bar: 1 to 6.5421 13; 6.5421 20 to 6.5421 28; 14.9513 1
Pachapaqui | 3 | 99.99
Presentación y Coordinación | 1 | bar: 1
Convocatoria | 1 | bar: 20.5607 1
Presentación del Plan de Contingencia Actualizado | 1 | bar: 14.9513 1
Huallanca | 3 | 99.99 | bar: 1 to 6.5421 13; 6.5421 20 to 6.5421 28
Presentación y Coordinación | 1 | bar: 1 to 6.5421 13; 6.5421 20 to 6.5421 28
Convocatoria | 1 | bar: 1 to 6.5421 13; 6.5421 20 to 6.5421 28; 20.5607 1
Presentación del Plan de Contingencia Actualizado | 1 | bar: 1 to 6.5421 13; 6.5421 20 to 6.5421 28; 14.9513 1
Capacitacion a Brigadas Comunitarias | 70 | 100 | 32.7103 | bar: 1 to 6.5421 28
Huaricanga | 5 | 100 | bar: 1 to 6.5421 28
Riesgolandia | 1 | bar: 1 to 6.5421 28
Evacuación | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.4112 1
Materiales Peligrosos y concentrados - Identificación | 1 | bar: 1 to 6.5421 1
Prevención de Incendios y Primeros Auxilios - RCP y Heimlich | 1 | bar: 1 to 6.5421 28
Repaso de Conocimientos adquiridos a las Brigadas | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.8779 1
Chasquitambo | 5 | 100
Riesgolandia | 1 | bar: 1
Evacuación | 1 | bar: 8.4112 1
Materiales Peligrosos y concentrados - Identificación | 1 | bar: 6.5421 1
Prevención de Incendios y Primeros Auxilios - RCP y Heimlich | 1 | bar: 9.8118 1
Repaso de Conocimientos adquiridos a las Brigadas | 1 | bar: 8.8779 1
Hornillos | 5 | 100 | bar: 1 to 6.5421 28
Riesgolandia | 1 | bar: 1 to 6.5421 28
Evacuación | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.4112 1
Materiales Peligrosos y concentrados - Identificación | 1 | bar: 1 to 6.5421 1
Prevención de Incendios y Primeros Auxilios - RCP y Heimlich | 1 | bar: 1 to 6.5421 28
Repaso de Conocimientos adquiridos a las Brigadas | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.8779 1
Chaucayan | 5 | 100
Riesgolandia | 1 | bar: 1
Evacuación | 1 | bar: 8.4112 1
Materiales Peligrosos y concentrados - Identificación | 1 | bar: 6.5421 1
Prevención de Incendios y Primeros Auxilios - RCP y Heimlich | 1 | bar: 9.8118 1
Repaso de Conocimientos adquiridos a las Brigadas | 1 | bar: 8.8779 1
Raquia | 5 | 100 | bar: 1 to 6.5421 28
Riesgolandia | 1 | bar: 1 to 6.5421 28
Evacuación | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.4112 1
Materiales Peligrosos y concentrados - Identificación | 1 | bar: 1 to 6.5421 1
Prevención de Incendios y Primeros Auxilios - RCP y Heimlich | 1 | bar: 1 to 6.5421 28
Repaso de Conocimientos adquiridos a las Brigadas | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.8779 1
Colca | 5 | 100
Riesgolandia | 1 | bar: 1
Evacuación | 1 | bar: 8.4112 1
Materiales Peligrosos y concentrados - Identificación | 1 | bar: 6.5421 1
Prevención de Incendios y Primeros Auxilios - RCP y Heimlich | 1 | bar: 9.8118 1
Repaso de Conocimientos adquiridos a las Brigadas | 1 | bar: 8.8779 1
Yamor | 5 | 100
Riesgolandia | 1 | bar: 1 to 4.6729 30
Evacuación | 1 | bar: 1 to 4.6729 30
Materiales Peligrosos y concentrados - Identificación | 1 | bar: 1 to 4.6729 30
Prevención de Incendios y Primeros Auxilios - RCP y Heimlich | 1 | bar: 1 to 4.6729 30
Repaso de Conocimientos adquiridos a las Brigadas | 1 | bar: 1 to 4.6729 30
Mayorarca | 5 | 100
Riesgolandia | 1 | bar: 9.8118 1
Evacuación | 1 | bar: 8.8779 1
Materiales Peligrosos y concentrados - Identificación | 1 | bar: 6.5421 1
Prevención de Incendios y Primeros Auxilios - RCP y Heimlich | 1 | bar: 6.5421 1
Repaso de Conocimientos adquiridos a las Brigadas | 1 | bar: 19.6262 1
Conococha | 5 | 100
Riesgolandia | 1 | bar: 1 to 4.6729 30
Evacuación | 1 | bar: 1 to 4.6729 30
Materiales Peligrosos y concentrados - Identificación | 1 | bar: 1 to 4.6729 30
Prevención de Incendios y Primeros Auxilios - RCP y Heimlich | 1 | bar: 1 to 4.6729 30
Repaso de Conocimientos adquiridos a las Brigadas | 1 | bar: 1 to 4.6729 30
Chiquian | 5 | 100
Riesgolandia | 1 | bar: 9.8118 1
Evacuación | 1 | bar: 8.8779 1
Materiales Peligrosos y concentrados - Identificación | 1 | bar: 6.5421 1
Prevención de Incendios y Primeros Auxilios - RCP y Heimlich | 1 | bar: 6.5421 1
Repaso de Conocimientos adquiridos a las Brigadas | 1 | bar: 19.6262 1
Aquia | 5 | 100
Riesgolandia | 1 | bar: 1 to 4.6729 30
Evacuación | 1 | bar: 1 to 4.6729 30
Materiales Peligrosos y concentrados - Identificación | 1 | bar: 1 to 4.6729 30
Prevención de Incendios y Primeros Auxilios - RCP y Heimlich | 1 | bar: 1 to 4.6729 30
Repaso de Conocimientos adquiridos a las Brigadas | 1 | bar: 1 to 4.6729 30
Villanueva | 5 | 100
Riesgolandia | 1 | bar: 9.8118 1
Evacuación | 1 | bar: 8.8779 1
Materiales Peligrosos y concentrados - Identificación | 1 | bar: 6.5421 1
Prevención de Incendios y Primeros Auxilios - RCP y Heimlich | 1 | bar: 6.5421 1
Repaso de Conocimientos adquiridos a las Brigadas | 1 | bar: 19.6262 1
Pachapaqui | 5 | 100
Riesgolandia | 1 | bar: 1 to 4.6729 30
Evacuación | 1 | bar: 1 to 4.6729 30
Materiales Peligrosos y concentrados - Identificación | 1 | bar: 1 to 4.6729 30
Prevención de Incendios y Primeros Auxilios - RCP y Heimlich | 1 | bar: 1 to 4.6729 30
Repaso de Conocimientos adquiridos a las Brigadas | 1 | bar: 1 to 4.6729 30
Huallanca | 5 | 100
Riesgolandia | 1 | bar: 9.8118 1
Evacuación | 1 | bar: 8.8779 1
Materiales Peligrosos y concentrados - Identificación | 1 | bar: 6.5421 1
Prevención de Incendios y Primeros Auxilios - RCP y Heimlich | 1 | bar: 6.5421 1
Repaso de Conocimientos adquiridos a las Brigadas | 1 | bar: 19.6262 1
Capacitacion a Brigadas Escolares | 33 | 100 | 15.4206 | bar: 1 to 6.5421 28
IE 20532 - Huaricanga | 3 | 100 | bar: 1 to 6.5421 28
Prevención de Incendios y Primeros Auxilios - RCP y Heimlich | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.4112 1
Taller de Educación Vial para niños | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 20.5607 1
Materiales Peligrosos - Identificación | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 14.9513 1
IE Mariscal Caceres - Chasquitambo | 3 | 100
Prevención de Incendios y Primeros Auxilios - RCP y Heimlich | 1 | bar: 8.4112 1
Taller de Educación Vial para niños | 1 | bar: 20.5607 1
Materiales Peligrosos - Identificación | 1 | bar: 14.9513 1
IE Eduardo Bustamante Alvarado - Chaucayan | 3 | 100 | bar: 1 to 6.5421 28
Prevención de Incendios y Primeros Auxilios - RCP y Heimlich | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.4112 1
Taller de Educación Vial para niños | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 20.5607 1
Materiales Peligrosos - Identificación | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 14.9513 1
IE Luis Pardo Novoa - Raquia | 3 | 100
Prevención de Incendios y Primeros Auxilios - RCP y Heimlich | 1 | bar: 8.4112 1
Taller de Educación Vial para niños | 1 | bar: 20.5607 1
Materiales Peligrosos - Identificación | 1 | bar: 14.9513 1
IE San Miguel - Aquia | 3 | 100
Prevención de Incendios y Primeros Auxilios - RCP y Heimlich | 1 | bar: 6.5421 1
Taller de Educación Vial para niños | 1 | bar: 14.9513 1
Materiales Peligrosos - Identificación | 1 | bar: 20.5607 1
IE Guillermo Bracale Ramos - Chiquian | 3 | 100 | bar: 1 to 6.5421 28
Prevención de Incendios y Primeros Auxilios - RCP y Heimlich | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 6.5421 1
Taller de Educación Vial para niños | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 14.9513 1
Materiales Peligrosos - Identificación | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 20.5607 1
IE Coronel Bolognesi - Chiquian | 3 | 100
Prevención de Incendios y Primeros Auxilios - RCP y Heimlich | 1 | bar: 6.5421 1
Taller de Educación Vial para niños | 1 | bar: 14.9513 1
Materiales Peligrosos - Identificación | 1 | bar: 20.5607 1
IE Sagrado Corazon de Jesus - Pachapaqui | 3 | 100 | bar: 1 to 6.5421 28
Prevención de Incendios y Primeros Auxilios - RCP y Heimlich | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 6.5421 1
Taller de Educación Vial para niños | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 14.9513 1
Materiales Peligrosos - Identificación | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 20.5607 1
I.E. José Carlos Mariátegui Huallanca | 3 | 100
Prevención de Incendios y Primeros Auxilios - RCP y Heimlich | 1 | bar: 6.5421 1
Taller de Educación Vial para niños | 1 | bar: 14.9513 1
Materiales Peligrosos - Identificación | 1 | bar: 20.5607 1
I.E. Rául Córdova Alvarado Huallanca | 3 | 100
Prevención de Incendios y Primeros Auxilios - RCP y Heimlich | 1 | bar: 6.5421 1
Taller de Educación Vial para niños | 1 | bar: 14.9513 1
Materiales Peligrosos - Identificación | 1 | bar: 20.5607 1
I.E. Mayorarca | 3 | 100 | bar: 1 to 6.5421 28
Prevención de Incendios y Primeros Auxilios - RCP y Heimlich | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 6.5421 1
Taller de Educación Vial para niños | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 14.9513 1
Materiales Peligrosos - Identificación | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 20.5607 1
Capacitacion Centros de Salud y Policia | 9 | 100 | 4.2056 | bar: 1 to 6.5421 28
Chasquitambo | 3 | 100 | bar: 1 to 6.5421 28
Materiales Peligrosos y concentrados - Identificación Policia | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.4112 1
Materiales Peligrosos y concentrados - Identificación Centro de Salud | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.4112 1
Materiales Peligrosos y concentrados - Identificación pnp carreteras | 1 | bar: 1 to 4.6729 30
Raquia | 1 | 100
Materiales Peligrosos y concentrados - Identificación PNP Carreteras | 1 | bar: 1 to 9.8118 29; 8.4112 1
Chiquian | 2 | 100 | bar: 1 to 6.5421 28
Materiales Peligrosos y concentrados - Identificación Policia | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 6.5421 1
Materiales Peligrosos y concentrados - Identificación Centro de Salud | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 6.5421 1
Huaricanga | 1 | 100
Materiales Peligrosos y concentrados - Identificación Puesto de Salud | 1 | bar: 8.4112 1
Huallanca | 2 | 100 | bar: 1 to 6.5421 28
Materiales Peligrosos y concentrados - Identificación Policia | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 6.5421 1
Materiales Peligrosos y concentrados - Identificación Centro de Salud | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 6.5421 1
Competencia de Rescate | 4 | 100 | 1.8692 | bar: 1 to 6.5421 28
| 4 | 100
Realizar competencia de Respuesta a Emergencias entre Brigadas Comunitarias | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 19.6262 1
Coordinaciones por localidad | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 14.9513 1
Logistica para el evento | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 19.6262 1
Elaboración del reporte | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 19.6262 1
Simulacros locales | 56 | 100 | 26.1682 | bar: 1 to 6.5421 28
Huaricanga | 4 | 100 | bar: 1 to 6.5421 28
Coordinacion con las brigadas | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.4112 1
Difusion a la poblacion | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.4112 1
Preparacion de la zona segura y logistica | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.4112 1
Evento | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.4112 1
Chasquitambo | 4 | 100
Coordinacion con las brigadas | 1 | bar: 8.4112 1
Difusion a la poblacion | 1 | bar: 8.4112 1
Preparacion de la zona segura y logistica | 1 | bar: 8.4112 1
Evento | 1 | bar: 8.4112 1
Hornillos | 4 | 100 | bar: 1 to 6.5421 28
Coordinacion con las brigadas | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.4112 1
Difusion a la poblacion | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.4112 1
Preparacion de la zona segura y logistica | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.4112 1
Evento | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.4112 1
Chaucayan | 4 | 100
Coordinacion con las brigadas | 1 | bar: 8.4112 1
Difusion a la poblacion | 1 | bar: 8.4112 1
Preparacion de la zona segura y logistica | 1 | bar: 8.4112 1
Evento | 1 | bar: 8.4112 1
Raquia | 4 | 100 | bar: 1 to 6.5421 28
Coordinacion con las brigadas | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.4112 1
Difusion a la poblacion | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.4112 1
Preparacion de la zona segura y logistica | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.4112 1
Evento | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.4112 1
Colca | 4 | 100
Coordinacion con las brigadas | 1 | bar: 8.4112 1
Difusion a la poblacion | 1 | bar: 8.4112 1
Preparacion de la zona segura y logistica | 1 | bar: 8.4112 1
Evento | 1 | bar: 8.4112 1
Yamor | 4 | 100
Coordinacion con las brigadas | 1 | bar: 8.4112 1
Difusion a la poblacion | 1 | bar: 8.4112 1
Preparacion de la zona segura y logistica | 1 | bar: 8.4112 1
Evento | 1 | bar: 8.4112 1
Mayorarca | 4 | 100 | bar: 1 to 6.5421 28
Coordinacion con las brigadas | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.8779 1
Difusion a la poblacion | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.8779 1
Preparacion de la zona segura y logistica | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.8779 1
Evento | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.8779 1
Conococha | 4 | 100
Coordinacion con las brigadas | 1 | bar: 8.8779 1
Difusion a la poblacion | 1 | bar: 8.8779 1
Preparacion de la zona segura y logistica | 1 | bar: 8.8779 1
Evento | 1 | bar: 8.8779 1
Chiquian | 4 | 100 | bar: 1 to 6.5421 28
Coordinacion con las brigadas | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.8779 1
Difusion a la poblacion | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.8779 1
Preparacion de la zona segura y logistica | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.8779 1
Evento | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.8779 1
Aquia | 4 | 100
Coordinacion con las brigadas | 1 | bar: 8.8779 1
Difusion a la poblacion | 1 | bar: 8.8779 1
Preparacion de la zona segura y logistica | 1 | bar: 8.8779 1
Evento | 1 | bar: 8.8779 1
Villanueva | 4 | 100 | bar: 1 to 6.5421 28
Coordinacion con las brigadas | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.8779 1
Difusion a la poblacion | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.8779 1
Preparacion de la zona segura y logistica | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.8779 1
Evento | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.8779 1
Pachapaqui | 4 | 100
Coordinacion con las brigadas | 1 | bar: 8.8779 1
Difusion a la poblacion | 1 | bar: 8.8779 1
Preparacion de la zona segura y logistica | 1 | bar: 8.8779 1
Evento | 1 | bar: 8.8779 1
Huallanca | 4 | 100 | bar: 1 to 6.5421 28
Coordinacion con las brigadas | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.8779 1
Difusion a la poblacion | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.8779 1
Preparacion de la zona segura y logistica | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.8779 1
Evento | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.8779 1
Total General de Avance del Programa |  |  | 99.998 | bar: 1 to 6.5421 28

## avance realizado
| # de actividades | % de la actividad | % del total
|  |  |  | 2026-01-01 | [30 empty] | 2026-02-01 | [27 empty] | 2026-03-01 | [30 empty] | 2026-04-01 | [29 empty] | 2026-05-01 | [30 empty] | 2026-06-01 | [29 empty] | 2026-07-01 | [30 empty] | 2026-08-01 | [30 empty] | 2026-09-01
[5 empty] | Avance acumulado: |  |  |  |  | 9.8118 | [25 empty] | Avance acumulado: |  |  |  |  | 16.3538 | [22 empty] | Avance acumulado: |  |  |  |  | 22.8959 | [25 empty] | Avance acumulado: |  |  |  |  | 31.3071 | [24 empty] | Avance acumulado: |  |  |  |  | 51.8679 | [25 empty] | Avance acumulado: |  |  |  |  | 66.8192 | [24 empty] | Avance acumulado: |  |  |  |  | 75.697 | [25 empty] | Avance acumulado: |  |  |  |  | 95.3232 | [25 empty] | Avance acumulado: |  |  |  |  | 99.9961
[5 empty] | Avance del mes: |  |  |  |  | 9.8118 | [25 empty] | Avance del mes: |  |  |  |  | 6.5421 | [22 empty] | Avance del mes: |  |  |  |  | 6.5421 | [25 empty] | Avance del mes: |  |  |  |  | 8.4112 | [24 empty] | Avance del mes: |  |  |  |  | 20.5607 | [25 empty] | Avance del mes: |  |  |  |  | 14.9513 | [24 empty] | Avance del mes: |  |  |  |  | 8.8779 | [25 empty] | Avance del mes: |  |  |  |  | 19.6262 | [25 empty] | Avance del mes: |  |  |  |  | 4.6729
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Capacitación Defensa Civil - Plan de Contingencia | 42 | 99.99 | 19.6242 | bar: 1 to 6.5421 28
Huaricanga | 3 | 99.99 | bar: 1 to 6.5421 28
Coordinación | 1 | bar: 1 to 9.8118 1; Avance del mes: 3 to 6.5421 28
Convocatoria | 1 | bar: 1 to 9.8118 1; Avance del mes: 3 to 6.5421 28; 20.5607 1
Presentación del Plan de Contingencia Actualizado | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 20.5607 1
Chasquitambo | 3 | 99.99
Coordinación | 1 | bar: 1
Convocatoria | 1 | bar: 20.5607 1
Presentación del Plan de Contingencia Actualizado | 1 | bar: 20.5607 1
Hornillos | 3 | 99.99 | bar: 1 to 6.5421 28
Coordinación | 1 | bar: 1 to Avance del mes: 4; Avance del mes: 6 to 6.5421 28
Convocatoria | 1 | bar: 1 to Avance del mes: 4; Avance del mes: 6 to 6.5421 28; 20.5607 1
Presentación del Plan de Contingencia Actualizado | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 20.5607 1
Chaucayán | 3 | 99.99
Coordinación | 1 | bar: 1
Convocatoria | 1 | bar: 20.5607 1
Presentación del Plan de Contingencia Actualizado | 1 | bar: 20.5607 1
Raquia | 3 | 99.99 | bar: 1 to 6.5421 28
Coordinación | 1 | bar: 1 to 6.5421 28
Convocatoria | 1 | bar: 1 to 4.6729 30
Presentación del Plan de Contingencia Actualizado | 1 | bar: 1 to 9.8118 29; 9.8118 31 to 4.6729 30
Colca | 3 | 99.99
Coordinación | 1 | bar: 1
Convocatoria | 1 | bar: 20.5607 1
Presentación del Plan de Contingencia Actualizado | 1 | bar: 20.5607 1
Yamor | 3 | 99.99
Coordinación | 1 | bar: 1
Convocatoria | 1 | bar: 20.5607 1
Presentación del Plan de Contingencia Actualizado | 1 | bar: 20.5607 1
Mayorarca | 3 | 99.99 | bar: 1 to 6.5421 13; 6.5421 20 to 6.5421 28
Coordinación | 1 | bar: 1 to 6.5421 13; 6.5421 20 to 6.5421 28
Convocatoria | 1 | bar: 1 to 6.5421 13; 6.5421 20 to 6.5421 28; 20.5607 1
Presentación del Plan de Contingencia Actualizado | 1 | bar: 1 to 6.5421 13; 6.5421 20 to 6.5421 28; 14.9513 1
Conococha | 3 | 99.99
Coordinación | 1 | bar: 1
Convocatoria | 1 | bar: 20.5607 1
Presentación del Plan de Contingencia Actualizado | 1 | bar: 14.9513 1
Chiquian | 3 | 99.99 | bar: 1 to 6.5421 13; 6.5421 20 to 6.5421 28
Coordinación | 1 | bar: 1 to 6.5421 13; 6.5421 20 to 6.5421 28
Convocatoria | 1 | bar: 1 to 6.5421 13; 6.5421 20 to 6.5421 28; 20.5607 1
Presentación del Plan de Contingencia Actualizado | 1 | bar: 1 to 6.5421 13; 6.5421 20 to 6.5421 28; 14.9513 1
Aquia | 3 | 99.99
Coordinación | 1 | bar: 1
Convocatoria | 1 | bar: 20.5607 1
Presentación del Plan de Contingencia Actualizado | 1 | bar: 14.9513 1
Villanueva | 3 | 99.99 | bar: 1 to 6.5421 13; 6.5421 20 to 6.5421 28
Coordinación | 1 | bar: 1 to 6.5421 13; 6.5421 20 to 6.5421 28
Convocatoria | 1 | bar: 1 to 6.5421 13; 6.5421 20 to 6.5421 28; 20.5607 1
Presentación del Plan de Contingencia Actualizado | 1 | bar: 1 to 6.5421 13; 6.5421 20 to 6.5421 28; 14.9513 1
Pachapaqui | 3 | 99.99
Coordinación | 1 | bar: 1
Convocatoria | 1 | bar: 20.5607 1
Presentación del Plan de Contingencia Actualizado | 1 | bar: 14.9513 1
Huallanca | 3 | 99.99 | bar: 1 to 6.5421 13; 6.5421 20 to 6.5421 28
Coordinación | 1 | bar: 1 to 6.5421 13; 6.5421 20 to 6.5421 28
Convocatoria | 1 | bar: 1 to 6.5421 13; 6.5421 20 to 6.5421 28; 20.5607 1
Presentación del Plan de Contingencia Actualizado | 1 | bar: 1 to 6.5421 13; 6.5421 20 to 6.5421 28; 14.9513 1
Capacitacion a Brigadas Comunitarias | 70 | 100 | 32.7103 | bar: 1 to 6.5421 28
Huaricanga | 5 | 100 | bar: 1 to 6.5421 28
Riesgolandia | 1 | bar: 1 to 6.5421 28
Evacuación | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.4112 1
Materiales Peligrosos y concentrados - Identificación | 1 | bar: 1 to 6.5421 1
Prevención de Incendios y Primeros Auxilios - RCP y Heimlich | 1 | bar: 1 to 6.5421 28
Repaso de Conocimientos adquiridos a las Brigadas | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.8779 1
Chasquitambo | 5 | 100
Riesgolandia | 1 | bar: 1
Evacuación | 1 | bar: 8.4112 1
Materiales Peligrosos y concentrados - Identificación | 1 | bar: 6.5421 1
Prevención de Incendios y Primeros Auxilios - RCP y Heimlich | 1 | bar: 9.8118 1
Repaso de Conocimientos adquiridos a las Brigadas | 1 | bar: 8.8779 1
Hornillos | 5 | 100 | bar: 1 to 6.5421 28
Riesgolandia | 1 | bar: 1 to 6.5421 28
Evacuación | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.4112 1
Materiales Peligrosos y concentrados - Identificación | 1 | bar: 1 to 6.5421 1
Prevención de Incendios y Primeros Auxilios - RCP y Heimlich | 1 | bar: 1 to 6.5421 28
Repaso de Conocimientos adquiridos a las Brigadas | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.8779 1
Chaucayan | 5 | 100
Riesgolandia | 1 | bar: 1
Evacuación | 1 | bar: 8.4112 1
Materiales Peligrosos y concentrados - Identificación | 1 | bar: 6.5421 1
Prevención de Incendios y Primeros Auxilios - RCP y Heimlich | 1 | bar: 9.8118 1
Repaso de Conocimientos adquiridos a las Brigadas | 1 | bar: 8.8779 1
Raquia | 5 | 100 | bar: 1 to 6.5421 28
Riesgolandia | 1 | bar: 1 to 6.5421 28
Evacuación | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.4112 1
Materiales Peligrosos y concentrados - Identificación | 1 | bar: 1 to 6.5421 1
Prevención de Incendios y Primeros Auxilios - RCP y Heimlich | 1 | bar: 1 to 6.5421 28
Repaso de Conocimientos adquiridos a las Brigadas | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.8779 1
Colca | 5 | 100
Riesgolandia | 1 | bar: 1
Evacuación | 1 | bar: 8.4112 1
Materiales Peligrosos y concentrados - Identificación | 1 | bar: 6.5421 1
Prevención de Incendios y Primeros Auxilios - RCP y Heimlich | 1 | bar: 9.8118 1
Repaso de Conocimientos adquiridos a las Brigadas | 1 | bar: 8.8779 1
Yamor | 5 | 100
Riesgolandia | 1 | bar: 1 to 4.6729 30
Evacuación | 1 | bar: 1 to 4.6729 30
Materiales Peligrosos y concentrados - Identificación | 1 | bar: 1 to 4.6729 30
Prevención de Incendios y Primeros Auxilios - RCP y Heimlich | 1 | bar: 1 to 4.6729 30
Repaso de Conocimientos adquiridos a las Brigadas | 1 | bar: 1 to 4.6729 30
Mayorarca | 5 | 100
Riesgolandia | 1 | bar: 9.8118 1
Evacuación | 1 | bar: 8.8779 1
Materiales Peligrosos y concentrados - Identificación | 1 | bar: 6.5421 1
Prevención de Incendios y Primeros Auxilios - RCP y Heimlich | 1 | bar: 6.5421 1
Repaso de Conocimientos adquiridos a las Brigadas | 1 | bar: 19.6262 1
Conococha | 5 | 100
Riesgolandia | 1 | bar: 1 to 4.6729 30
Evacuación | 1 | bar: 1 to 4.6729 30
Materiales Peligrosos y concentrados - Identificación | 1 | bar: 1 to 4.6729 30
Prevención de Incendios y Primeros Auxilios - RCP y Heimlich | 1 | bar: 1 to 4.6729 30
Repaso de Conocimientos adquiridos a las Brigadas | 1 | bar: 1 to 4.6729 30
Chiquian | 5 | 100
Riesgolandia | 1 | bar: 9.8118 1
Evacuación | 1 | bar: 8.8779 1
Materiales Peligrosos y concentrados - Identificación | 1 | bar: 6.5421 1
Prevención de Incendios y Primeros Auxilios - RCP y Heimlich | 1 | bar: 6.5421 1
Repaso de Conocimientos adquiridos a las Brigadas | 1 | bar: 19.6262 1
Aquia | 5 | 100
Riesgolandia | 1 | bar: 1 to 4.6729 30
Evacuación | 1 | bar: 1 to 4.6729 30
Materiales Peligrosos y concentrados - Identificación | 1 | bar: 1 to 4.6729 30
Prevención de Incendios y Primeros Auxilios - RCP y Heimlich | 1 | bar: 1 to 4.6729 30
Repaso de Conocimientos adquiridos a las Brigadas | 1 | bar: 1 to 4.6729 30
Villanueva | 5 | 100
Riesgolandia | 1 | bar: 9.8118 1
Evacuación | 1 | bar: 8.8779 1
Materiales Peligrosos y concentrados - Identificación | 1 | bar: 6.5421 1
Prevención de Incendios y Primeros Auxilios - RCP y Heimlich | 1 | bar: 6.5421 1
Repaso de Conocimientos adquiridos a las Brigadas | 1 | bar: 19.6262 1
Pachapaqui | 5 | 100
Riesgolandia | 1 | bar: 1 to 4.6729 30
Evacuación | 1 | bar: 1 to 4.6729 30
Materiales Peligrosos y concentrados - Identificación | 1 | bar: 1 to 4.6729 30
Prevención de Incendios y Primeros Auxilios - RCP y Heimlich | 1 | bar: 1 to 4.6729 30
Repaso de Conocimientos adquiridos a las Brigadas | 1 | bar: 1 to 4.6729 30
Huallanca | 5 | 100
Riesgolandia | 1 | bar: 9.8118 1
Evacuación | 1 | bar: 8.8779 1
Materiales Peligrosos y concentrados - Identificación | 1 | bar: 6.5421 1
Prevención de Incendios y Primeros Auxilios - RCP y Heimlich | 1 | bar: 6.5421 1
Repaso de Conocimientos adquiridos a las Brigadas | 1 | bar: 19.6262 1
Capacitacion a Brigadas Escolares | 33 | 100 | 15.4206 | bar: 1 to 6.5421 28
IE 20532 - Huaricanga | 3 | 100 | bar: 1 to 6.5421 28
Prevención de Incendios y Primeros Auxilios - RCP y Heimlich | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.4112 1
Taller de Educación Vial para niños | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 20.5607 1
Materiales Peligrosos - Identificación | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 14.9513 1
IE Mariscal Caceres - Chasquitambo | 3 | 100
Prevención de Incendios y Primeros Auxilios - RCP y Heimlich | 1 | bar: 8.4112 1
Taller de Educación Vial para niños | 1 | bar: 20.5607 1
Materiales Peligrosos - Identificación | 1 | bar: 14.9513 1
IE Eduardo Bustamante Alvarado - Chaucayan | 3 | 100 | bar: 1 to 6.5421 28
Prevención de Incendios y Primeros Auxilios - RCP y Heimlich | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.4112 1
Taller de Educación Vial para niños | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 20.5607 1
Materiales Peligrosos - Identificación | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 14.9513 1
IE Luis Pardo Novoa - Raquia | 3 | 100
Prevención de Incendios y Primeros Auxilios - RCP y Heimlich | 1 | bar: 8.4112 1
Taller de Educación Vial para niños | 1 | bar: 20.5607 1
Materiales Peligrosos - Identificación | 1 | bar: 14.9513 1
IE San Miguel - Aquia | 3 | 100
Prevención de Incendios y Primeros Auxilios - RCP y Heimlich | 1 | bar: 6.5421 1
Taller de Educación Vial para niños | 1 | bar: 14.9513 1
Materiales Peligrosos - Identificación | 1 | bar: 20.5607 1
IE Guillermo Bracale Ramos - Chiquian | 3 | 100 | bar: 1 to 6.5421 28
Prevención de Incendios y Primeros Auxilios - RCP y Heimlich | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 6.5421 1
Taller de Educación Vial para niños | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 14.9513 1
Materiales Peligrosos - Identificación | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 20.5607 1
IE Coronel Bolognesi - Chiquian | 3 | 100
Prevención de Incendios y Primeros Auxilios - RCP y Heimlich | 1 | bar: 6.5421 1
Taller de Educación Vial para niños | 1 | bar: 14.9513 1
Materiales Peligrosos - Identificación | 1 | bar: 20.5607 1
IE Sagrado Corazon de Jesus - Pachapaqui | 3 | 100 | bar: 1 to 6.5421 28
Prevención de Incendios y Primeros Auxilios - RCP y Heimlich | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 6.5421 1
Taller de Educación Vial para niños | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 14.9513 1
Materiales Peligrosos - Identificación | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 20.5607 1
I.E. José Carlos Mariátegui Huallanca | 3 | 100
Prevención de Incendios y Primeros Auxilios - RCP y Heimlich | 1 | bar: 6.5421 1
Taller de Educación Vial para niños | 1 | bar: 14.9513 1
Materiales Peligrosos - Identificación | 1 | bar: 20.5607 1
I.E. Rául Córdova Alvarado Huallanca | 3 | 100
Prevención de Incendios y Primeros Auxilios - RCP y Heimlich | 1 | bar: 6.5421 1
Taller de Educación Vial para niños | 1 | bar: 14.9513 1
Materiales Peligrosos - Identificación | 1 | bar: 20.5607 1
I.E. Mayorarca | 3 | 100 | bar: 1 to 6.5421 28
Prevención de Incendios y Primeros Auxilios - RCP y Heimlich | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 6.5421 1
Taller de Educación Vial para niños | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 14.9513 1
Materiales Peligrosos - Identificación | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 20.5607 1
Capacitacion Centros de Salud y Policia | 9 | 100 | 4.2056 | bar: 1 to 6.5421 28
Chasquitambo | 3 | 100 | bar: 1 to 6.5421 28
Materiales Peligrosos y concentrados - Identificación Policia | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.4112 1
Materiales Peligrosos y concentrados - Identificación Centro de Salud | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.4112 1
Materiales Peligrosos y concentrados - Identificación pnp carreteras | 1 | bar: 1 to 4.6729 30
Raquia | 1 | 100
Materiales Peligrosos y concentrados - Identificación PNP Carreteras | 1 | bar: 1 to 9.8118 29; 8.4112 1
Chiquian | 2 | 100 | bar: 1 to 6.5421 28
Materiales Peligrosos y concentrados - Identificación Policia | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 6.5421 1
Materiales Peligrosos y concentrados - Identificación Centro de Salud | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 6.5421 1
Huaricanga | 1 | 100
Materiales Peligrosos y concentrados - Identificación Puesto de Salud | 1 | bar: 8.4112 1
Huallanca | 2 | 100 | bar: 1 to 6.5421 28
Materiales Peligrosos y concentrados - Identificación Policia | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 6.5421 1
Materiales Peligrosos y concentrados - Identificación Centro de Salud | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 6.5421 1
Competencia de Rescate | 4 | 100 | 1.8692 | bar: 1 to 6.5421 28
| 4 | 100
Realizar competencia de Respuesta a Emergencias entre Brigadas Comunitarias | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 19.6262 1
Coordinaciones por localidad | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 14.9513 1
Logistica para el evento | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 19.6262 1
Elaboración del reporte | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 19.6262 1
Simulacros locales | 56 | 100 | 26.1682 | bar: 1 to 6.5421 28
Huaricanga | 4 | 100 | bar: 1 to 6.5421 28
Coordinacion con las brigadas | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.4112 1
Difusion a la poblacion | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.4112 1
Preparacion de la zona segura y logistica | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.4112 1
Evento | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.4112 1
Chasquitambo | 4 | 100
Coordinacion con las brigadas | 1 | bar: 8.4112 1
Difusion a la poblacion | 1 | bar: 8.4112 1
Preparacion de la zona segura y logistica | 1 | bar: 8.4112 1
Evento | 1 | bar: 8.4112 1
Hornillos | 4 | 100 | bar: 1 to 6.5421 28
Coordinacion con las brigadas | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.4112 1
Difusion a la poblacion | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.4112 1
Preparacion de la zona segura y logistica | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.4112 1
Evento | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.4112 1
Chaucayan | 4 | 100
Coordinacion con las brigadas | 1 | bar: 8.4112 1
Difusion a la poblacion | 1 | bar: 8.4112 1
Preparacion de la zona segura y logistica | 1 | bar: 8.4112 1
Evento | 1 | bar: 8.4112 1
Raquia | 4 | 100 | bar: 1 to 6.5421 28
Coordinacion con las brigadas | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.4112 1
Difusion a la poblacion | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.4112 1
Preparacion de la zona segura y logistica | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.4112 1
Evento | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.4112 1
Colca | 4 | 100
Coordinacion con las brigadas | 1 | bar: 8.4112 1
Difusion a la poblacion | 1 | bar: 8.4112 1
Preparacion de la zona segura y logistica | 1 | bar: 8.4112 1
Evento | 1 | bar: 8.4112 1
Yamor | 4 | 100
Coordinacion con las brigadas | 1 | bar: 8.4112 1
Difusion a la poblacion | 1 | bar: 8.4112 1
Preparacion de la zona segura y logistica | 1 | bar: 8.4112 1
Evento | 1 | bar: 8.4112 1
Mayorarca | 4 | 100 | bar: 1 to 6.5421 28
Coordinacion con las brigadas | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.8779 1
Difusion a la poblacion | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.8779 1
Preparacion de la zona segura y logistica | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.8779 1
Evento | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.8779 1
Conococha | 4 | 100
Coordinacion con las brigadas | 1 | bar: 8.8779 1
Difusion a la poblacion | 1 | bar: 8.8779 1
Preparacion de la zona segura y logistica | 1 | bar: 8.8779 1
Evento | 1 | bar: 8.8779 1
Chiquian | 4 | 100 | bar: 1 to 6.5421 28
Coordinacion con las brigadas | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.8779 1
Difusion a la poblacion | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.8779 1
Preparacion de la zona segura y logistica | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.8779 1
Evento | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.8779 1
Aquia | 4 | 100
Coordinacion con las brigadas | 1 | bar: 8.8779 1
Difusion a la poblacion | 1 | bar: 8.8779 1
Preparacion de la zona segura y logistica | 1 | bar: 8.8779 1
Evento | 1 | bar: 8.8779 1
Villanueva | 4 | 100 | bar: 1 to 6.5421 28
Coordinacion con las brigadas | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.8779 1
Difusion a la poblacion | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.8779 1
Preparacion de la zona segura y logistica | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.8779 1
Evento | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.8779 1
Pachapaqui | 4 | 100
Coordinacion con las brigadas | 1 | bar: 8.8779 1
Difusion a la poblacion | 1 | bar: 8.8779 1
Preparacion de la zona segura y logistica | 1 | bar: 8.8779 1
Evento | 1 | bar: 8.8779 1
Huallanca | 4 | 100 | bar: 1 to 6.5421 28
Coordinacion con las brigadas | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.8779 1
Difusion a la poblacion | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.8779 1
Preparacion de la zona segura y logistica | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.8779 1
Evento | 1 | bar: 1 to 6.5421 28; 8.8779 1
Total General de Avance del Programa |  |  | 99.998 | bar: 1 to 6.5421 28

## gráficos
| avance esperado | avance realizado
2025-12-01
2026-01-01 | 9.812% | 9.812%
2026-02-01 | 16.35% | 16.35%
2026-03-01 | 22.9% | 22.9%
2026-04-01 | 31.31% | 31.31%
2026-05-01 | 51.87% | 51.87%
2026-06-01 | 66.82% | 66.82%
2026-07-01 | 75.7% | 75.7%
2026-08-01 | 95.32% | 95.32%
2026-09-01 | 100% | 100%
avance del mes
Talleres de Capacitacion al PDC | 19.62%
Talleres de Capacitacion de Brigada Comunitaria | 32.71% | [8 empty] | a
Talleres Brigadas Escolares | 15.42%
Taller de capacitación de SER (Policía y Centro de Salud) | 4.206%
Competencia de Rescate | 1.869%
Simulacros locales | 26.17%
100%
|  |  | Capacitación a PDC | Capacitación a Brigadas Comunitarias | Capacitación a Brigadas Escolares | Capacitación Centro Salud y PNP | Competencia de Rescate | Simulacros locales
Huaricanga | Huaricanga I.E. 20532 |  | 99.99% | 100% | 100% | 100% |  | 100%
Chasquitambo | Chasquitambo I.E. Mariscal Cáceres |  | 99.99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Hornillos |  |  | 99.99% | 100% |  |  |  | 100%
Chaucayán | Chaucayán I.E. Eduardo Bustamante Rivero |  | 99.99% | 100% | 100% |  |  | 100%
Raquia | Raquia I.E. Luis Pardo Novoa |  | 99.99% | 100% | 100% |  |  | 100%
Colca |  |  | 99.99% | 100% |  |  |  | 100%
Yamor |  |  | 99.99% | 100% |  |  |  | 100%
Mayorarca | Mayorarca I.E. Señor de los Milagros |  | 99.99% | 100% | 100% |  |  | 100%
Conococha |  |  | 99.99% | 100% |  |  |  | 100%
Villanueva | Aquia I.E. San Miguel |  | 99.99% | 100% | 100% |  |  | 100%
Aquia | Chiquian I.E. Coronel Bolognesi |  | 99.99% | 100% | 100% |  |  | 100%
Chiquián | Chiquian I.E. Guillermo Bracale |  | 99.99% | 100% | 100% | 100% |  | 100%
Pachapaqui | Pachapaqui I.E. Sagrado Corazón de Jesús |  | 99.99% | 100% | 100% |  |  | 100%
Huallanca | Huallanca I.E. José Carlos Mariátegui |  | 99.99% | 100% | 100% | 100% |  | 100%
| Huallanca I.E. Raúl Córdova Alvarado |  |  |  | 100%
a